АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ

**ПРИКАЗ**

от 05 мая 2016 г. № 69

***Об утверждении плана-графика мероприятий ("дорожная карта") по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях, расположенных на территории Камышинского муниципального района.***

В соответствии с приказами Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» и 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями», а также с целью создания организационно-управленческих условий введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях, расположенных на территории Камышинского муниципального района,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график мероприятий ("дорожная карта") по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях, расположенных на территории Камышинского муниципального района (прилагается).
2. Руководителям образовательных организаций обеспечить выполнение мероприятий плана-графика.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель Комитета образования

Администрации Камышинского муниципального района А.В.Байрачный

С приказом ознакомлены, согласны.

Утвержден

приказом комитета

Администрации Камышинского муниципального района

 от 05.05.2016 № \_\_69\_\_\_

**План-график**

**мероприятий ("дорожная карта") по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях, расположенных на территории Камышинского муниципального района**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Сроки | Ответственные исполнители | Конечные результаты мероприятий, реализуемых до сентября 2016 года |
| Уровень образовательной организации (институциональный) | Итог |
| 1. **Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ**
 |
| 1.1. | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ в муниципальных ОО | май 2016 года | Иванова Е.И., Аксенова С.А.Руководители ОО | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий ФГОС ОВЗ в ОО | Разработка, утверждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ на муниципальном уровнях  |
| 1.2. | Разработка и утверждение плана основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС ОВЗ | май 2016 года | Иванова Е.И., Аксенова С.А.Руководители ОО | Разработка и утверждение плана основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС ОВЗ в муниципальных ОО | Разработка и утверждение плана основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС ОВЗ  |
| 1.3. | Разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ  | июнь – декабрь 2016 года | Иванова Е.И. Руководители ОО | Приведение локальных актов ОО в соответствие с ФГОС ОВЗ | Наличие муниципальной нормативной правовой базы по вопросам введения ФГОС ОВЗ. Соответствие локальных актов ОО Камышинского муниципального района ФГОС ОВЗ |
| 1.4. | Организация работы по обеспечению кабинетов начальных классов ОО учебным и учебно-наглядным оборудованием в соответствии с примерным перечнем в соответствии требованиям ФГОС ОВЗ | сентябрь 2016 года | Руководители ОО | Утверждение перечня учебного и учебно-наглядного оборудования для кабинетов начальных классов ОО, соответствующее требованиям ФГОС ОВЗ. Обеспечение кабинетов начальных классов ОО учебным и учебно-наглядным оборудованием в соответствии с примерным перечнем в соответствии требованиям ФГОС ОВЗ | Обеспеченность кабинетов начальных классов ОО учебным и учебно-наглядным оборудованием в соответствии с примерным перечнем в соответствии требованиям ФГОС ОВЗ  |
| 1.5. | Организация работы по заключению договоров о взаимодействии ОО и учреждения дополнительного образования детей | Август 2016 | Иванова Е.И. Руководители ОО | Заключение договоров о взаимодействии ОО и учреждения дополнительного образования детей | Заключены договора о взаимодействии ОО и учреждения дополнительного образования детей  |
| 1.6. | Контроль организации работы по паспортизации кабинетов начальных классов ОО в соответствии с утвержденным примерным положением об учебном кабинете | декабрь 2016 года | Руководители ОО | Организация работы по паспортизации кабинетов начальных классов ОО в соответствии с утвержденным примерным положением об учебном кабинете | Все кабинеты подготовительных, 1 классов к 01.09.2017 паспортизированы в соответствии утвержденным примерным положением об учебном кабинете |
| 1.7. | Обеспечение участия в мероприятиях, предусмотренных в Плане работы методического сопровождения образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ специалистами Комитета образования МКУ ИМЦ, работников ОО | ноябрь 2016 года - ноябрь 2017 года | Иванова Е.И., Аксенова С.А.Руководители ОО | Обеспечение участия в мероприятиях, предусмотренных в Плане работы Комитета образования МКУ ИМЦ сопровождения образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ работников ОО | Получение методической помощи специалистов комитета образования МКУ ИМЦ, работниками ОО по сопровождению образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ |
| 1.8. | Организация работы в муниципальных ОО по введению в штатное расписание должностей тьютора, ассистента (при необходимости) | август 2016 года, 2017 года | Иванова Е.И.Руководители ОО | Организация работы ОО по введению в штатное расписание ОО должностей тьютора, ассистента (при необходимости) | Введение в штатное расписание ОО должностей тьютора (при необходимости). |
| 1.9. | Обеспечение участия в мероприятиях, предусмотренных планами работы областных и муниципальных органов управления образованием, специалистов комитета по образованию, работников ОО | постоянно | Аксенова С.А.Руководители ОО | Обеспечение участия в мероприятиях, предусмотренных планами работы областных и муниципальных органов управления образованием, работников ОО | Планирование деятельности муниципальных методических объединений педагогов с включением вопросов введения и реализации ФГОС ОВЗ.Размещение материалов на сайтах, страницах Комитета образования и ОО |
| 1.10. | Сбор и анализ материалов самоанализов ОО по готовности и достаточности условий к введению ФГОС ОВЗ, включая кадровые, материально-технические, нормативно-правовые, организационно-методические.  | декабрь 2016 года | Иванова Е.И., Аксенова С.А.Руководители ОО | Самоанализ ОО по оценке готовности и достаточности условий к введению ФГОС ОВЗ, включая кадровые, материально-технические, нормативно-правовые, организационно-методические.  | Предоставление отчета по итогам самоанализа ОО в Комитет образования |
| 1.11. | Разработка и утверждение приказа комитета по образованию «Об организации мониторинга по оценке готовности муниципальных образовательных систем к введению ФГОС ОО для обучающихся с ОВЗ» | сентябрь 2016 года – декабрь 2017 года | Иванова Е.И. | Обеспечение создания условий для реализации ФГОС ОВЗ в ОО | Мониторинг условий для реализации ФГОС ОВЗ в Камышинском муниципальном районе.  |
| 1.12. | Разработка и утверждение программы развития образования обучающихся с ОВЗ по результатам проведения мониторинга | по необходимости | Иванова Е.И.Руководители ОО | Разработка и утверждение раздела программы развития ОО по созданию условий для реализации ФГОС ОВЗ по результатам проведения мониторинга | Утвержденные программы развития по созданию условий для реализации ФГОС ОВЗ по результатам проведения мониторинга муниципального и школьного уровней |
| 1.13. | Разработка и утверждение приказа комитета образования приказа «О контроле готовности общеобразовательных учреждений к внедрению ФГОС ОО для обучающихся с ОВЗ» | Август 2016 | ИвановаЕ.И. |  | Приказ Комитета образования «О контроле готовности общеобразовательных учреждений к внедрению ФГОС ОО для обучающихся с ОВЗ» |
| 1.14. | Организация мероприятий по разъяснению особенностей введения ФГОС ОВЗ с руководителями муниципальных ОО | Май -август 2016 года | Иванова Е.И..Руководители ОО | Организация мероприятий по разъяснению особенностей введения ФГОС ОВЗ с работниками ОО | Включение вопросов по разъяснению особенностей введения ФГОС ОВЗ в повестку совещаний с руководителями ОО, МО педагогических работников. |
| 1.15. | Организация совещаний и семинаров с руководителями ОО по вопросам разработки на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной образовательной программы образовательной организации | Август 2016-март 2017 | Иванова Е.И.Аксенова С.А.Руководители ОО | Разработка на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной образовательной программы ОО | Проведение совещаний и семинаров с руководителями ОО по вопросам разработки адаптированной основной образовательной программы ОО |
| 1.16. | Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ (в части учета региональных, этнокультурных особенностей) | постоянно | Иванова Е.И., Аксенова С.А.Руководители ОО | Разработка основных образовательных программ с использованием примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре | Во всех ОО, предоставляющих образовательные услуги обучающимся с ОВЗ, разработаны основные образовательные программы в соответствии с современными требованиями |
| 1. **Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ**
 |
| 2.1. | Разработка и утверждение приказа комитета образования «О закреплении ответственности за введение ФГОС ОВЗ на территории Камышинского муниципального района» | май2016 года | Иванова Е.И.Руководители ОО | Разработка и утверждение приказа ОО «О создании рабочей группы образовательной организации по введению ФГОС ОВЗ» | Назначение ответственных за введение ФГОС ОВЗ на территории Камышинского муниципального района |
| 1. **Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ**
 |
| 3.1. | Разработка и утверждение Плана-графика повышения квалификации (профессиональной переподготовки) руководящих и педагогических работников ОО по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | май – декабрь 2016 года | Аксенова С.А.Руководители ОО | Обеспечение повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОО по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | Реализация планов- графиков повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОО муниципального, школьного уровней |
| 3.2. | Обеспечение участия работников комитета образования, ОО в курсах повышения квалификации | Май 2016 – май 2017 года | Аксенова С.А.Руководители ОО | Обеспечение участия работников ОО в курсах повышения квалификации | Повышение квалификации работниками комитета образования, ОО |
| 3.3. | Мониторинг кадровой готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ | май – август 2016 годамай-август 2017 | Аксенова С.А.Руководители ОО | Участие в мониторинге | Аналитическая справка о готовности образовательных организаций района по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования, обучающихся с умственной отсталостью |
| 1. **Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ**
 |
| 4.1. | Учет методических рекомендаций при формировании муниципальных заданий ОО | август 2016, далее постоянно | Иванова Е.И.Руководители ОО | Эффективное планирование расходов средств  | Расходование средств осуществляется с учетом необходимости реализации полномочий по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ |
| 4.2. | Учет методических рекомендаций при финансировании муниципальных общеобразовательных учреждений.Подготовка муниципальных заданий с учетом доработанных методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ | сентябрь 2016 года | Иванова Е.И.Руководители ОО | Корректировка и выполнение муниципальных заданий в соответствии с ФГОС ОВЗ | Финансовое обеспечение ФГОС ОВЗ в общеобразовательных муниципальных учреждений ОО, выполнено муниципальное задание в полном объеме с учетом ФГОС ОВЗ |
| 1. **Информационное обеспечение ФГОС ОВЗ**
 |
| 5.1. | Организация участия руководящих и педагогических работников образовательных организаций в региональных, муниципальных совещаниях, конференциях, семинарах по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. | 2016 – 2017 годы | Иванова Е.И.Аксенова С.А.Руководители ОО | Проведение совещаний, семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Организация участия руководящих и педагогических работников образовательных организаций в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | Участие в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Проведение педагогических советов и других мероприятий в образовательной организации по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ |
| 5.2. | Создание на сайте комитета образования раздела «Введение ФГОС образования обучающихся с ОВЗ» | май 2016 года | Изюмова С.Г. | Размещение на сайте ОО информации о введении ФГОС ОВЗ и связанных с этим изменениях в работе ОО | Информированность на всех уровнях о проводимой в районе работе по введению ФГОС ОВЗ |
| 5.3. | Информационное сопровождение в СМИ о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015 – 2016 годы | Иванова Е.И.Руководители ОО | Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ОВЗ | Информирование общественности (в том числе педагогической) о ходе и результатах реализации ФГОС ОВЗ с использованием интернет – ресурсов, печатной продукции |

**Примерный перечень основных мероприятий, проводимых образовательной организацией**

 **по подготовке к внедрению ФГОС ОВЗ для обучающихся с ОВЗ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки, время проведения | Ответственные | Ожидаемыйрезультат |
|

|  |
| --- |
| 1. ***Организационное обеспечение введения ФГОС*** |

 |
| 1 | Создание рабочей (инициативной, проектной) группы  |  | Зам. директора по УВР  | Создание, определение функционала рабочей группы  |
| 2 | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ОВЗ в школе  |  | Зам. директора по УВР Рук. МО  | Система мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ в школе |
| 3 | Заседания МО «Требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС ОВЗ» |  | Директор  | Перечень требований условиям организации образовательного процесса в ОО при введении ФГОС ОВЗ |
| 4 | Педагогический совет «Проблемы введения и реализации требований ФГОС ОВЗ» |  | Зам. директора по УВР  | Ликвидация профессиональных затруднений  |
| 5 | Анализ результатов освоения учебных программ начальной ступени обучения. Определение их соответствия требованиям ФГОС к результатам освоения АООП |  | Зам. директора по УВР Рук. МО  | Определение необходимых изменений модели образовательной системы ОУ  |
| 6 | Анализ условий и ресурсного обеспечения реализации АООП в соответствии с требованиями ФГОС |  | Зам.директора по УВР Рук. МО  | Оценка ОО условий школы учетом требований ФГОС ОВЗ.  |
| 7 | Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в начальной школе  |  | Директор школы  | План ресурсного обеспечения в ОУ образовательного процесса начальной школы.  |
| 8 | Анализ соответствия материально-технической базы реализации АООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.  |  | Директор школы Зам. директора по УВР  | Приведение соответствие материально-технической базы реализации АООП с требованиями ФГОС ОВЗ.  |
| 9 | Комплектование школьной библиотеки базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС ОВЗ.

|  |
| --- |
| Анализ имеющегосянеобходимыми УМК, учебными учебного фонда библиотеки школы справочными пособиями для реализации ФГОС ОВЗ Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам учебного плана АООП, в соответствии с Федеральным перечнем |

 |  | Директор школы Зам директора по УВР Зав. школьной библиотекой | Наличие в школе документов по введению ФГОС ОВЗ. Оснащенность школьной библиотеки  |
| 10 | Экспертиза условий, созданных в ОО в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ |  |

|  |
| --- |
| Директор школы  |

 |  |
| 11 | Методическое совещание «О готовности школы к переходу на ФГОС начального общего образования ОВЗ» |  | Директор школы  | Оценка степени готовности ОО введению ФГОС ОВЗ |
| 12 | «Мониторинг внедрения ФГОС начального общего образования ОВЗ» |  | Зам. директора по УВР  | Оценка степени готовности ОО введению ФГОС ОВЗ |
| ***2.Нормативное обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ*** |
| 1 | Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ОВЗ, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц  |  | Директор школы Зам. директора по УВР | Внесение изменений дополнений в документы,регламентирующие деятельность школы |
| 2 | Приведение должностных инструкций работников ОО в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ |  | Директор школы  |  |
| 3 | Изучение базисного образовательного плана по переходу на ФГОС и АООП |  | Зам. директора по УВР Рук. МО  | Знание нормативных требований базисного образовательного плана – основы разработки образовательного плана ОО  |
| 4 | Внесение изменений в программу развития ОО  |  | Творческая группа по разработке программы развития школы | Определение вектора развития школы в соответствии требованиями ФГОС |
| 5 | Разработка АООП школы, с учетом формирования универсальных учебных действий  | Зам. директора по УВР Рук. МО  | Создание основной образовательной программы  |  |
| 6 | Организация работы по разработке программ внеурочной деятельности с учетом системы воспитательной работы школы |  | Творческая группа  | Наличие программ внеурочной деятельности ОО пополнение районного банка программ  |
| ***3.Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС ОВЗ*** |
| 1 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОО и внесение изменений в план курсовой подготовки ОО  |  | Зам. директора по УВР | Наличие плана курсовой подготовки по переходу на ФГОС ОВЗПоэтапная подготовка педагогических управленческих кадров к введению ФГОС. |
| 2 | Изучение в педагогических коллективах базовых документов ФГОС  |  | Зам. директора по УВР, ВР  | Изучение требований ФГОС к структуре АООП к условиям реализации результатам освоения программ  |
| 3 | Разработка рабочих программ изучения предметов  |  | Зам. директора по УВР, ВР  | Проектирование педагогического процесса педагогами по предметам образовательного плана школы учетом требований ФГОС ОВЗ |
| 4 | Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС ОВЗ |  | Зам. директора по УВР | Ликвидация профессиональных затруднений |
| 5 | Организация ВШК по реализации ФГОС ОВЗ |  | Директор школы  | Отслеживание результатов внедрения ФГОС ОВЗ |
| 6 | Изучение методических рекомендаций к базисному (примерному) образовательному плану и учет их при моделировании ОП школы  |  | Директор школы  | Разработка образовательного плана школы  |
| 7 | Обобщение опыта педагогов, реализующих авторские программы внеурочной деятельности для обучающихся  |  | Зам. директора по ВР  | Формирование опыта педагогов  |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| ***4. Информационное обеспечение перехода ОО на ФГОС ОВЗ*** |

 |
| 1 | Анкетирование «Готовность педагогов школы к …….» Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет  |  | Зам. директора по УВР | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений организация взаимодействия |
| 2 | Участие педагогических работников в подготовке и проведении педсовета «Изучение позитивного педагогического опыта учителей»  |  | Директор школы  | Распространение позитивного пед. опыта  |
| 3 | Информирование родителей обучающихся о подготовке к внедрению ФГОС ОВЗ и результатах их ведения в ОО через школьные сайты, газеты, буклеты, информационные стенды, родительские собрания |  | Директор школы  | Информирование общественности ходе и результатах внедрения ФГОС  |
| 4 | Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС |  |  |  |